## OP-3 FISM
Formato OP-3
Municipio: BENITO JUÁREZ
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: |  | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF)
No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión | [6 empty] | % de avance
[9 empty] | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Subejercicio | Físico | Financiero
1 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HACIENDA DE CABAÑAS, GRO. | HACIENDA DE CABAÑAS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/027/2022 | JESÚS GUERRERO HERNANDEZ | 1985 | 210234.22 | 210234.22 | 210234.22 | 210234.22 | 210234.22 | 210234.22 | 0 | 100% | 100%
2 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA N° 01 (LOS MANGOS) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS TOROS | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/033/2022 | JACINTO JAVIER CASTILLO SARRIÓN | 7494 | 690196.52 | 690196.52 | 690196.52 | 690196.52 | 690196.52 | 690196.52 | 0 | 100% | 100%
3 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA N° 02 (LOS PLATANOS) UBICADO EN LA CARRETERA A CORRAL FALSO | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/034/2022 | JACINTO JAVIER CASTILLO SARRIÓN | 7494 | 682499.69 | 682499.69 | 682499.69 | 682499.69 | 682499.69 | 682499.69 | 0 | 100% | 100%
4 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA N° 03 (LOS COCOS) UBICADO EN LA CARRETERA A CORRAL FALSO | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/035/2022 | JACINTO JAVIER CASTILLO SARRIÓN | 7494 | 686464.1 | 686464.1 | 686464.1 | 686464.1 | 686464.1 | 686464.1 | 0 | 100% | 100%
5 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS TUNAS | LAS TUNAS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/046/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 1387 | 502363 | 502363 | 502363 | 502363 | 502363 | 502363 | 0 | 100% | 100%
6 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA PUERTA | LLANO DE LA PUERTA | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/047/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 313 | 226250 | 226250 | 226250 | 226250 | 226250 | 226250 | 0 | 100% | 100%
7 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ARENAL DE GÓMEZ | ARENAL DE GOMEZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/040/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1055 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 175350 | 0 | 100% | 100%
8 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO | ARENAL DEL CENTRO | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/048/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 525 | 230776 | 230776 | 230776 | 230776 | 230776 | 230776 | 0 | 100% | 100%
9 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ARENAL DE ALVAREZ | ARENAL DE ALVAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/049/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1406 | 148063 | 148063 | 148063 | 148063 | 148063 | 148063 | 0 | 100% | 100%
10 | COMPLEMENTARIA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DE CERCO DE MALLA PERIMETRAL, ALUMBRADO Y SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE (COCOS, PLÁTANO Y MANGOS) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ. | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/050/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 7494 | 538039.69 | 538039.69 | 538039.69 | 538039.69 | 538039.69 | 538039.69 | 0 | 100% | 100%
11 | DIRECTA | APO - AGUA POTABLE | REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 2a ETAPA | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/004/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 7494 | 545594.4 | 545594.4 | 545594.4 | 545594.4 | 545594.4 | 545594.4 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | (13) Subtotal por rubro: AGUA POTABLE | 4635830.62 | 4635830.62 | 4635830.62 | 4635830.62 | 4635830.62 | 4635830.62 | 0
12 | DIRECTA | IBS- INFRESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD | REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/016/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 7494 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | (13) Subtotal por rubro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 498500 | 0
13 | DIRECTA | IBE- INFRESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/026/2022 | JESÚS GUERRERO HERNANDEZ | 7494 | 107165.78 | 107165.78 | 107165.78 | 107165.78 | 107165.78 | 107165.78 | 0 | 100% | 100%
14 | DIRECTA | IBE- INFRESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARANDA C.C.T. 12DPR5345C | LLANO REAL | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/037/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 424 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 100% | 100%
15 | DIRECTA | IBE- INFRESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA JOSÉ ENRIQUE PÉREZ FRANCO CCT 12KPRO758E | SANTA CRUZ DE MITLA | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/041/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 10 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100% | 100%
16 | DIRECTA | IBE- INFRESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA PLANTEL ALTERNO, COLONIA EL MIRADOR | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/042/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 7494 | 266063 | 266063 | 266063 | 266063 | 266063 | 266063 | 0 | 100% | 100%
17 | DIRECTA | IBE- INFRESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C. C. T. 12DTR2216O | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/039/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 7494 | 795320 | 795320 | 795320 | 795320 | 795320 | 795320 | 0 | 100% | 100%
18 | DIRECTA | IBE- INFRESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | REHABILITACIÓN DE SUPERVICIÓN ESCOLAR 072 DE EDUCACIÓN PRIMARIA | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 7494 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | (13) Subtotal por rubro: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO | 2268548.78 | 2268548.78 | 2268548.78 | 2268548.78 | 2268548.78 | 2268548.78 | 0
19 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE CABAÑAS | HACIENDA DE CABAÑAS | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/002/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1985 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 0 | 100% | 100%
20 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA VISTA HERMOSA | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/010/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 7494 | 2066240 | 2066240 | 2066240 | 2066240 | 2066240 | 2066240 | 0 | 100% | 100%
21 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/009/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 7494 | 2035240 | 2035240 | 2035240 | 2035240 | 2035240 | 2035240 | 0 | 100% | 100%
22 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE HACIENDA | HACIENDA DE CABAÑAS | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/024/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 1985 | 93196 | 93196 | 93196 | 93196 | 93196 | 93196 | 0 | 100% | 100%
23 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE ARENAL DEL CENTRO | ARENAL DEL CENTRO | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/043/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 525 | 85050 | 85050 | 85050 | 85050 | 85050 | 85050 | 0 | 100% | 100%
24 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE ARENAL DE ÁLVAREZ | ARENAL DE ÁLVAREZ | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/003/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1406 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 0 | 100% | 100%
25 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA ROSA - HACIENDA DE CABAÑAS (CONVENIO CICAEG) | HACIENDA DE CABAÑAS | CONVENIO CICAEG | CONVENIO CICAEG | CICAEG | 1985 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100% | 100%
26 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/025/2022 | RODOLFO LÓPEZ MAGANDA | 7494 | 1285600 | 1285600 | 1285600 | 1285600 | 1285600 | 1285600 | 0 | 100% | 100%
27 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES | ARENAL DE GOMEZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/029/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1055 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 235000 | 0 | 100% | 100%
28 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CALLE INDUSTRIA EN SAN JERONIMO DE JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/012/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 7494 | 444300 | 444300 | 444300 | 444300 | 444300 | 444300 | 0 | 100% | 100%
29 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REVESTIMIENTO EN EL CAMINO DE EL BASURERO MUNICIPAL | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/007/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 7494 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 100% | 100%
30 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACACOSECHAS LA TINAJITA EN SAN JERÓNIMO DE JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/032/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 7494 | 640303.9 | 640303.9 | 640303.9 | 640303.9 | 640303.9 | 640303.9 | 0 | 100% | 100%
31 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EL ARROYO | EL TOMATAL | CONTRATO - ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/044/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 161 | 372530 | 372530 | 372530 | 372530 | 372530 | 372530 | 0 | 100% | 100%
32 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LA ZARZA | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/001/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 7494 | 467047.55 | 467047.55 | 467047.55 | 467047.55 | 467047.55 | 467047.55 | 0 | 100% | 100%
33 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA COSECHAS RUTA LOS CANALES-CRUZ DEL DESCANSO-PISTA DE ATERRIZAJE | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/005/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 7494 | 1053936.51 | 1053936.51 | 1053936.51 | 1053936.51 | 1053936.51 | 1053936.51 | 0 | 100% | 100%
34 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA COSECHAS TRAMO LOS IBARRA - LOS NOGUEDA EN LA LOCALIDAD DE ARENAL DEL CENTRO | ARENAL DEL CENTRO | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/006/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 525 | 958741.46 | 958741.46 | 958741.46 | 958741.46 | 958741.46 | 958741.46 | 0 | 100% | 100%
35 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS LAS TUNAS - EL TIGRE | LAS TUNAS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/020/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 1387 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 100% | 100%
36 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | APERTURA Y REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LOS NOGUEDA - LOS VARGAS EN ARENAL DEL CENTRO | ARENAL DEL CENTRO | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/013/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 525 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 100% | 100%
37 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHAS LA PASADITA - LAS SALINAS | ARENAL DE ALVAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/011/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 1406 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 100% | 100%
38 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHAS EL PANTEON DE ARENAL DE GÓMEZ | ARENAL DE GÓMEZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/023/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 1055 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 100% | 100%
39 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHAS CAMINO LA NEGRITA (CAMINO ANTIGUO A LA HACIENDA DE CABAÑAS) | LAS TUNAS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/036/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 1387 | 366212.03 | 366212.03 | 366212.03 | 366212.03 | 366212.03 | 366212.03 | 0 | 100% | 100%
40 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHAS PIEDRA PARADA - LA CARBONERA | SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ, GRO. | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/021/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 7494 | 496639.4 | 496639.4 | 496639.4 | 496639.4 | 496639.4 | 496639.4 | 0 | 100% | 100%
41 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHAS EL MAGUAN EN HACIENDA DE CABAÑAS | HACIENDA DE CABAÑAS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/017/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 1985 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100% | 100%
42 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA CARRETERA LAS TUNAS - PEZ VELA | LAS TUNAS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/022/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 1387 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 355000 | 0 | 100% | 100%
43 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS LATERALES DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ARENAL DE GÓMEZ | ARENAL DE GÓMEZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/014/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1055 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 100% | 100%
44 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS LATERALES DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE ARENAL DE ÁLVAREZ | ARENAL DE ÁLVAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/015/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 1406 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 100% | 100%
45 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ORGANOS | LOS ORGANOS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/008/2022 | JESÚS GUERRERO HERNANDEZ | 1406 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 100% | 100%
46 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES BASICAS (OFICINAS DEL DIF) | SAN JERONIMO DE JUAREZ, GRO. | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/051/2022 | JISELLE SÁNCHEZ VÁZQUEZ | 74994 | 723932.17 | 723932.17 | 723932.17 | 723932.17 | 723932.17 | 723932.17 | 0 | 100% | 100%
47 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACA COSECHAS MONTEALTO | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/038/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 7494 | 476100 | 476100 | 476100 | 476100 | 476100 | 476100 | 0 | 100% | 100%
48 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/030/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 7494 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 585000 | 0 | 100% | 100%
49 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LAS TUNAS | LAS TUNAS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/031/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 1387 | 1505387.28 | 1505387.28 | 1505387.28 | 1505387.28 | 1505387.28 | 1505387.28 | 0 | 100% | 100%
50 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR 1 SIN NOMBRE, COLONIA LOMA BONITA | SAN JERÓNIMO DE JUAREZ | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 7494 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 100%
51 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL, COLONIA DE LOS PANO | ARENAL DE GÓMEZ | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 1055 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 100%
52 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE CALLE 21 DE MARZO | HACIENDA DE CABAÑAS | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 1985 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100% | 100%
53 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR DEL TINACO, COLONIA LOMA BONITA | SAN JERÓNIMO DE JUAREZ | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 7494 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 100%
54 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL AVILA CAMACHO" | HACIENDA DE CABAÑAS | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 1985 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 100%
55 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE CALLE FERNANDO ROSAS, COLONIA MIGUEL HIDALGO | SAN JERÓNIMO DE JUAREZ | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 7494 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 100%
56 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAMENTACIÓN DE CALLE CERRADA SIN NOMBRE, COLONIA LOMA BONITA | SAN JERÓNIMO DE JUAREZ | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 7494 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 100%
57 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LOS TINACOS, COLONIA LOMA BONITA | SAN JERÓNIMO DE JUAREZ | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 7494 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100% | 100%
58 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE | ARENAL DE GÓMEZ | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 1055 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 100% | 100%
59 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSARITO, (PATY SOLIS) | HACIENDA DE CABAÑAS | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | CONVENIO CON SECRETARIA DE MIGRANTES | COMITE MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO | 1985 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | (13) Subtotal por rubro: URBANIZACIÓN | 22016456.3 | 22016456.3 | 22016456.3 | 22016456.3 | 22016456.3 | 22016456.3 | 0
60 | DIRECTA | ELE - ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN (3F, 13, 200 V, 60 HZ ) DEL MUELLE A PLAYA PARAISO ESCONDIDO | HACIENDA DE CABAÑAS | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/018/2022 | RODOLFO LÓPEZ MAGANDA | 1985 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 790000 | 0 | 100% | 100%
61 | DIRECTA | ELE - ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN (3F, 13, 200 V, 60 HZ) EN LA LOCALIDAD DEL AHUEJOTE | EL TOMATAL | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/028/2022 | RODOLFO LÓPEZ MAGANDA | 161 | 126537.7 | 126537.7 | 126537.7 | 126537.7 | 126537.7 | 126537.7 | 0 | 100% | 100%
62 | DIRECTA | ELE - ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN (3F, 13, 200 V, 60 HZ) EN LA COMUNIDAD DE LLANO REAL | LLANO REAL | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/045/2022 | COMPAÑÍA MEXICANA LEGVAR S.A DE C.V. | 424 | 376110 | 376110 | 376110 | 376110 | 376110 | 376110 | 0 | 100% | 100%
63 | DIRECTA | ELE - ELECTRIFICACION | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA TENSIÓN (3F, 13, 200 V, 60 HZ) EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE LA PUERTA | LLANO DE LA PUERTA | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/OP/019/2022 | RODOLFO LÓPEZ MAGANDA | 313 | 442974 | 442974 | 442974 | 442974 | 442974 | 442974 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | (13) Subtotal por rubro: ELECTRIFICACIÓN | 1735621.7 | 1735621.7 | 1735621.7 | 1735621.7 | 1735621.7 | 1735621.7
64 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | PLAN DE DESARROLLO URBANO PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL PARA EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, GRO. | SAN JERONIMO DE JUAREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/PRODIM/001/2022 | VALENTINO SORANI DALBON | 15442 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 100% | 100%
65 | COMPLEMENTARIA | PRODIM | EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | CONVENIO CON BIENESTAR | MBJ/FISM/PRODIM/002/2022 | SERVANDO SANDOVAL SÁNCHEZ | 15442 | 205893.84 | 205893.84 | 205893.84 | 205893.84 | 205893.84 | 205893.84 | 0 | 100% | 100%
66 | COMPLEMENTARIA | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS | MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | CONTRATO ADJUDICACION DIRECTA | MBJ/FISM/IND/001/2021 MBJ/FISM/IND/002/2021 MBJ/FISM/IND/003/2021 MBJ/FISM/IND/004/2021 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 15442 | 983840.76 | 983840.76 | 983840.76 | 983840.76 | 983840.76 | 983840.76 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | (13) Subtotal por rubro: GASTOS INDIRECTOS | 1639734.6 | 1639734.6 | 1639734.6 | 1639734.6 | 1639734.6 | 1639734.6
[8 empty] | Total | 32794692 | 32794692 | 32794692 | 32794692 | 32794692 | 32794692 | 0

## OP-3 REND FISM
Formato OP-3
Municipio: BENITO JUÁREZ
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: |  | Rendimientos Financieros de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF)
No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión | [6 empty] | % de avance
[9 empty] | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Subejercicio | Físico | Financiero
67 | DIRECTA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACION DE CAMINO DE SACA COSECHAS CARRETERA NACIONAL - EL CANAL | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1055 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | (13) Subtotal por rubro: URBANIZACION | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 0
[8 empty] | Total | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89 | 342107.89

## OP-3 FORTAMUN
Formato OP-3
Municipio: BENITO JUÁREZ
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: |  | FORTAMUN
No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión | [6 empty] | % de avance
[9 empty] | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Subejercicio | Físico | Financiero
68 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DE CASETA DE POLICIAS EN EL CRUCERO DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ. | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 50 | 47195.29 | 47195.29 | 47195.29 | 47195.29 | 47195.29 | 47195.29 | 0 | 100% | 100%
69 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNCIPAL Y LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DE BENITO JUÁREZ, GRO. | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 200 | 138147.62 | 138147.62 | 138147.62 | 138147.62 | 138147.62 | 138147.62 | 0 | 100% | 100%
70 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DEL MODULO DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA COLONIA SANTA ROSA EN EL LOCALIDAD DE ARENAL DE GÓMEZ | ARENAL DE GÓMEZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60 | 28391.02 | 28391.02 | 28391.02 | 28391.02 | 28391.02 | 28391.02 | 0 | 100% | 100%
71 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES Y DE TRANSITO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO DE JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 300 | 116116 | 116116 | 116116 | 116116 | 116116 | 116116 | 0 | 100% | 100%
72 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | DESASOLVE Y LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES DE SAN JERÓNIMO DE JUÁREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 400 | 281870 | 281870 | 281870 | 281870 | 281870 | 281870 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | Total | 611719.93 | 611719.93 | 611719.93 | 611719.93 | 611719.93 | 611719.93 | 0

## OP-3 GASTO CORRIENTE
Formato OP-3
Municipio: BENITO JUÁREZ
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: |  | GASTO CORRIENTE
No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión | [6 empty] | % de avance
[9 empty] | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Subejercicio | Físico | Financiero
73 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS OFICINAS DEL AGUA POTABLE EN SAN JERONIMO DE JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60 | 45805.9 | 45805.9 | 45805.9 | 45805.9 | 45805.9 | 45805.9 | 0 | 100% | 100%
74 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CASA DE LA CULTURA Y EL DIF MUNICIPAL. | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 30 | 66193.62 | 66193.62 | 66193.62 | 66193.62 | 66193.62 | 66193.62 | 0 | 100% | 100%
75 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL BASURERO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO DE JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | MBJ/FISM/OP/007/2022 | PROYECTOS TRADERS S.A DE C.V. | 7442 | 302610 | 302610 | 302610 | 302610 | 302610 | 302610 | 0 | 100% | 100%
76 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DE HACIENDA DE CABAÑAS | HACIENDA DE CABAÑAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 800 | 62531.25 | 62531.25 | 62531.25 | 62531.25 | 62531.25 | 62531.25 | 0 | 100% | 100%
77 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SAN JERONIMO DE JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 7440 | 56260 | 56260 | 56260 | 56260 | 56260 | 56260 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | (13) Subtotal por rubro: URBANIZACIÓN | 533400.77 | 533400.77 | 533400.77 | 533400.77 | 533400.77 | 533400.77 | 0
[8 empty] | Total | 533400.77 | 533400.77 | 533400.77 | 533400.77 | 533400.77 | 533400.77 | 0

## OP-3 FAEISM
Formato OP-3
Municipio: BENITO JUÁREZ
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.
Fondo o programa: |  | FAEISM
No. Prog. | Clasificación del proyecto | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | Localidad y/o colonia | Modalidad de ejecución | Número de contrato | Nombre de la Empresa / Contratista | Número de beneficiarios | Inversión | [6 empty] | % de avance
[9 empty] | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Subejercicio | Físico | Financiero
78 | COMPLEMENTARIA | URB - URBANIZACIÓN | REHABILITACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 250 | 108110 | 108110 | 108110 | 108110 | 108110 | 108110 | 0 | 100% | 100%
[8 empty] | Total | 108110 | 108110 | 108110 | 108110 | 108110 | 108110 | 0