## Indice (hidden)
Auditoría General del Estado de Guerrero
MENÚ DE ACCESO A FORMATOS
Para Organismos Públicos Descentralizados y Organismos Autónomos
Número | NOMBRE
Información General
IG-1 | Plantilla de personal autorizada para el ejercicio fiscal 2012.
IG-2 | Modificaciones realizadas a la plantilla de personal. | (Se puede registrar el nombre del Ente Fiscalizable para que se repita en todos los formatos)
IG-3 | Altas de personal, autorizado durante el periodo.
IG-4 | Resumen de integración de recursos por transferencias | Nombre del Ente:
IG-5 | Integración detallada de recursos recibidos por transferencias. | ___
IG-6 | Inventario de bienes muebles.
IG-7 | Inventario de bienes inmuebles.
IG-8 | Relación del parque vehicular.
IG-9 | Inventario de bienes intangibles.
IG-11 | Inventario de bienes muebles e inmuebles recibidos en comodato.
IG-12 | Inventario de bienes muebles e inmuebles entregados en comodato.
IG-13 | Informe del estado que guardan las demandas o juicios de cualquier índole.
Información Contable
IC-14 | Estado de situación financiera
IC-15 | Estado de actividades.
IC-16 | Estado de variaciones en la hacienda pública/patrimonio.
IC-17 | Estado de flujos de efectivo
IC-18 | Estado analítico del activo.
IC-19 | Relación de cuentas bancarias que se utilicen.
IC-20 | Informe de folios de ingresos utilizados
IC-21 | Base de datos relativa a los recursos obtenidos
IC-22 | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar.
IC-23 | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar.
IC-24 | Consentrado de nóminas de sueldos y salarios, del 1° de enero al cierre del periodo.
IC-25 | Bitácora de control de gastos de combustible en vehículos, durante el periodo.
IC-26 | Bitácora de control de gastos de mantenimiento a vehículos, durante el periodo.
IC-27 | Reporte analítico de subsidios y apoyos otorgados durante el periodo.
Información Presupuestaria
IP-26 | Estado analítico de ingresos presupuestarios.
IP-27 | Comparativo de ingresos reales a nivel de detalle contra el presupuesto autorizado.
IP-28 | Estado analítico del presupuesto de egresos.
IP-29 | Comparativo de egresos reales a nivel de detalle contra el presupuesto autorizado.
IP-30 | Modificaciones presupuestales de egresos a nivel de partida específica.
Información de Deuda Pública
ID-31 | Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
ID-32 | Apéndice estadístico de la Deuda Pública
Aspecto de Obra Pública
OP-1 | Programa de inversión anual en obras y acciones del ejercicio fiscal 2012
OP-2 | Resumen por programa o rubro de inversión.
OP-3 | Relación de obras, trabajos y acciones ejecutadas con rendimientos de inversiones y cuentas productivas
OP-4 | No aplica
OP-5 | Padrón de proveedores de bienes y servicios del ejercicio fiscal 2012
OP-6 | Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con otras instancias de gobierno.
OP-7 | Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del periodo o cuatrimestre.
OP-8 | Relación de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios relacionados con la obra pública
OP-9 | Programa de ejecución de obra, calendarizado y desagregado en etapas
OP-10 | Relación de gastos
OP-15 | Relación de gastos indirectos
Aspecto de Evaluación al Desempeño
ED-1 | Indicadores de gestión
ED-2 | Indicadores del cumplimiento de metas y objetivos de la obra pública.
ED-3 | No aplica
ED-4 | Reporte de avance del programa operativo anual del 1º de enero al cierre del perido.
ED-5 | Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
ED-6 | Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones Múltiples
ED-7 | Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fed.
ED-8 | Integración de las obras por tipo de adjudicación del 1°de enero al cierre del periodo.
ED-9 | Resumen de la situación general en obras y acciones.

## OP-3 FAISM
| Municipio de Benito Juarez, Guerrero. | [12 empty] | Formato OP-3
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo que se informa al 31 de Diciembre de 2021.
Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)
No. Prog. | Clasificación del proyecto. | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | Localidad y/o Colonia | Modalidad de Ejecución | Número de contrato | Número de beneficiarios | Inversión | [6 empty] | % de Avance
[8 empty] | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Subejercicio | Físico | Financ.
AYS: AGUA Y SANEAMIENTO
1.- | Directa | AYS: AGUA Y SANEAMIENTO | Rehabilitacion de la Red De Drenaje Sanitario En Calle las Huertas En La Colonia Huizache De San Jeronimo de Juarez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/024/2021 | 30 | 62993.56 | 62993.56 | 62993.56 | 62993.56 | 62993.56 | 62993.56 | 0 | 100% | 100%
2.- | Directa | AYS: AGUA Y SANEAMIENTO | Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en calles Álamos, El Roble y La Ceiba en la Colonia Vista Hermosa de San Jeónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/025/2021 | 40 | 152928.52 | 152928.52 | 152928.52 | 152928.52 | 152928.52 | 152928.52 | 0 | 100% | 100%
3.- | Directa | AYS: AGUA Y SANEAMIENTO | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable en la Comunidad de Llano de la Puerta, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/023/2021 | 30 | 113959.64 | 113959.64 | 113959.64 | 113959.64 | 113959.64 | 113959.64 | 0 | 100% | 100%
4.- | Directa | AYS: AGUA Y SANEAMIENTO | Ampliación de la Red del Sistema de Agua Potable en el Fraccionamiento de la Colonia 5 de Mayo en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/037/2021 | 50 | 623418.07 | 623418.07 | 623418.07 | 623418.07 | 623418.07 | 623418.07 | 0 | 100% | 100%
5.- | Directa | AYS: AGUA Y SANEAMIENTO | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 1000 | 468150 | 468150 | 468150 | 468150 | 468150 | 468150 | 0 | 100% | 100%
6.- | Directa | AYS: AGUA Y SANEAMIENTO | Rehabilitación del sistema de Agua Potable de Hacienda de Cabañas. | Hacienda de Cabañas | Administración Directa | Administración Directa | 1000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 100% | 100%
7.- | Directa | AYS: AGUA Y SANEAMIENTO | Rehabilitación del Cárcamo de Bombeo de Aguas Residuales en San Jerónimo de Juárez. | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 2000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 0 | 100% | 100%
SUBTOTAL DE AGUA Y SANEMIENTO | [7 empty] | 2091449.79 | 2091449.79 | 2091449.79 | 2091449.79 | 2091449.79 | 2091449.79 | 0
VIVIENDA
8.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Ampliación de Alumbrado Publico con tecnología led y celdas solares en calle Las Pozas tramo San Jerónimo - Las Tunas, Municipio de Benito Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/002/2021 | 250 | 294941.59 | 294941.59 | 294941.59 | 294941.59 | 294941.59 | 294941.59 | 0 | 100% | 100%
9.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Ampliación de Alumbrado Público en la comunidad de Los Toros, municipio de benito juárez | Los Toros | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/014/2021 | 20 | 79664.76 | 79664.76 | 79659.08 | 79659.08 | 79659.08 | 79659.08 | 5.68 | 99.99% | 99.99%
10.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Ampliación de Alumbrado Público en Calle Industria colonia huizache en la comunidad de San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/013/2021 | 30 | 66845.44 | 66845.44 | 66845.44 | 66845.44 | 66845.44 | 66845.44 | 0 | 100% | 100%
11.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Ampliación de Electrificación en Andador a un costado de Colegio Bachilleres en la Colonia Miguel Hidalgo, San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/007/2021 | 70 | 330841.27 | 330841.27 | 330841.27 | 330841.27 | 330841.27 | 330841.27 | 0 | 100% | 100%
12.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Ampliación de Electrificación en Andador, Colonia El Mirador en la Comunidad de San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/017/2021 | 40 | 397450.46 | 397450.46 | 397450.46 | 397450.46 | 397450.46 | 397450.46 | 0 | 100% | 100%
13.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Ampliación de Alumbrado Público con Tecnología Led en Carretera Tramo Hacienda de Cabañas - Playa Paraíso Escondido, Municipio de Benito Juárez, Gro. | Hacienda de Cabañas | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/016/2021 | 36 | 245918.49 | 245918.49 | 245918.49 | 245918.49 | 245918.49 | 245918.49 | 0 | 100% | 100%
14.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Construcción de Alumbrado Publico en la calle interior del Panteón en la Colonia El Mirador en la comunidad de San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/009/2021 | 150 | 170945.27 | 170945.27 | 170945.27 | 170945.27 | 170945.27 | 170945.27 | 0 | 100% | 100%
15.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Mantenimiento para Reubicación de Poste en calle Catalán en la Comunidad de Arenal de Álvarez, Municipio de Benito Juárez, Gro. | Arenal de Alvarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/015/2021 | 60 | 57161.81 | 57161.81 | 57161.81 | 57161.81 | 57161.81 | 57161.81 | 0 | 100% | 100%
16.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Ampliación de Electrificación en la Colonia 5 de Mayo en la Comunidad de San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/021/2021 | 30 | 1477634.23 | 1477634.23 | 1477634.23 | 1477634.23 | 1477634.23 | 1477634.23 | 0 | 100% | 100%
17.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Ampliación de Electrificación en andador sin nombre en la Colonia Vista Hermosa en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/033/2021 | 45 | 678951.36 | 678951.36 | 678951.36 | 678951.36 | 678951.36 | 678951.36 | 0 | 100% | 100%
18.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Construcción de Piso Firme en las Colonias Miguel Hidalgo, Vista Hermosa y El Mirador en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/031/2021 | 60 | 199797.95 | 199797.95 | 199797.95 | 199797.95 | 199797.95 | 199797.95 | 0 | 100% | 100%
19.- | Directa | VIV: VIVIENDA | Rehabilitación del Alumbrado público Municipal. | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 5000 | 681200 | 681200 | 681200 | 681200 | 681200 | 681200 | 0 | 100% | 100%
SUBTOTAL DE VIVIENDA | [7 empty] | 4681352.63 | 4681352.63 | 4681346.95 | 4681346.95 | 4681346.95 | 4681346.95 | 5.68
URB: URBANIZACION
20.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Ampliación de Pavimentación primera etapa en calle principal de la Comunidad de Los Organos, Municipio de Benito Juárez, Gro. | Los Organos | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/001/2021 | 120 | 988160.53 | 988160.53 | 988160.53 | 988160.53 | 988160.53 | 988160.53 | 0 | 100% | 100%
21.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en calle Las Flores en la localidad de Arenal de Gomez, Gro. | Arenal de Gomez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/003/2021 | 84 | 584700.35 | 584700.35 | 584700.35 | 584700.35 | 584700.35 | 584700.35 | 0 | 100% | 100%
22.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en Calle 24 de febrero en la comundiad de Hacienda de Cabañas, Gro. | Hacienda de Cabañas | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/004/2021 | 72 | 411412.64 | 411412.64 | 411412.64 | 411412.64 | 411412.64 | 411412.64 | 0 | 100% | 100%
23.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en Calle Niños Heroes en la Comunidad de Hacienda de Cabañas, Gro. | Hacienda de Cabañas | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/005/2021 | 92 | 435476.92 | 435476.92 | 435476.92 | 435476.92 | 435476.92 | 435476.92 | 0 | 100% | 100%
24.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en Calle Manuel Acuña, Colonia Maestros en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/012/2021 | 114 | 921098.55 | 921098.55 | 921098.55 | 921098.55 | 921098.55 | 921098.55 | 0 | 100% | 100%
25.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en Andador Sin Nombre Colonia la Tejeria, en la comunidad De las Tunas, Gro. | Las Tunas | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/010/2021 | 420 | 489787.69 | 489787.69 | 489787.69 | 489787.69 | 489787.69 | 489787.69 | 0 | 100% | 100%
26.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación de calle interior del panteón colonia el Mirador en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/008/2021 | 1500 | 2296809.25 | 2296809.25 | 2296809.25 | 2296809.25 | 2296809.25 | 2296809.25 | 0 | 100% | 100%
27.- | Directa | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en Unidad Deportiva, Colonia Centro en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/020/2021 | 60 | 965324.06 | 965324.06 | 965324.06 | 965324.06 | 965324.06 | 965324.06 | 0 | 100% | 100%
28.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Ampliación de Pavimentación en Calle Ignacio Manuel Altamirano y Cuitlahuac en la comunidad de Arenal del Centro, Gro. | Arenal del Centro | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/006/2021 | 120 | 1030959.7 | 1030959.7 | 1030959.7 | 1030959.7 | 1030959.7 | 1030959.7 | 0 | 100% | 100%
29.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en Andador Sin Nombre en la Colonia Vista Hermosa de la Comunidad de San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/011/2021 | 45 | 1198563.11 | 1198563.11 | 1198563.11 | 1198563.11 | 1198563.11 | 1198563.11 | 0 | 100% | 100%
30.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en calle Las Palmeras, Colonia Vista Hermosa en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/019/2021 | 60 | 676943.78 | 676943.78 | 676943.78 | 676943.78 | 676943.78 | 676943.78 | 0 | 100% | 100%
31.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Ampliación de Pavimentación en la calle Solidaridad, Colonia Corea en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/018/2021 | 114 | 861619.99 | 861619.99 | 861619.99 | 861619.99 | 861619.99 | 861619.99 | 0 | 100% | 100%
32.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Ampliación de Pavimentación en Andador frente a estacionamiento de Jardín de Niños Lucía Alcocer de Figueroa, Colonia El Mirador en San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/032/2021 | 70 | 120695.71 | 120695.71 | 120695.71 | 120695.71 | 120695.71 | 120695.71 | 0 | 100% | 100%
33.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación de la calle atrás de la Escuela Primaria 20 de Noviembre en la Comunidad de Llano de la Puerta, Gro. | Llano Real | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/038/2021 | 45 | 419502.3 | 419502.3 | 419502.3 | 419502.3 | 419502.3 | 419502.3 | 0 | 100% | 100%
34.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en calle Josefina Martínez Aguilar en la Comunidad de Arenal de Álvarez, Gro. | Arenal de Alvarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/030/2021 | 30 | 797384.36 | 797384.36 | 797384.36 | 797384.36 | 797384.36 | 797384.36 | 0 | 100% | 100%
35.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en calle cerrada Ignacio Manuel Altamirano, Colonia Corea en San Jerónimo de Juárez, Gro. | Hacienda de Cabañas | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/028/2021 | 40 | 1030384.85 | 1030384.85 | 1030384.85 | 1030384.85 | 1030384.85 | 1030384.85 | 0 | 100% | 100%
36.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Ampliación de Banquetas en la calle Río Bravo de la Colonia Loma Bonita en San Jerónimo de Juárez, Gro. | Hacienda de Cabañas | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/029/2021 | 50 | 115256.71 | 115256.71 | 115256.71 | 115256.71 | 115256.71 | 115256.71 | 0 | 100% | 100%
37.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación de calle Grupo VIMA en la Colonia Corea en San Jerónimo de Juárez, Gro. | Hacienda de Cabañas | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/027/2021 | 35 | 331091.55 | 331091.55 | 331091.55 | 331091.55 | 331091.55 | 331091.55 | 0 | 100% | 100%
38.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en Andador La Chilatería en la Colonia Tejería en la Comunidad de las Tunas, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/022/2021 | 40 | 93551.68 | 93551.68 | 93551.68 | 93551.68 | 93551.68 | 93551.68 | 0 | 100% | 100%
39.- | Directa | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de camino sacacosechas del tramo Laguna de Oxidación al Tigre en la comunidad de San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/034/2021 | 40 | 242081.32 | 242081.32 | 242081.32 | 242081.32 | 242081.32 | 242081.32 | 0 | 100% | 100%
40.- | Directa | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de camino sacacosecha del tramo del panteón de Arenal de Álvarez al entronque del camino sacacosecha El Huajal en la comunidad de Arenal de Álvarez, Gro. | Arenal de Gomez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/035/2021 | 30 | 211230.71 | 211230.71 | 211230.71 | 211230.71 | 211230.71 | 211230.71 | 0 | 100% | 100%
41.- | Directa | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de camino sacacosechas del tramo carcamo de rebombero de aguas negras al Cerillo, en la comunidad de San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/036/2021 | 35 | 264038.38 | 264038.38 | 264038.38 | 264038.38 | 264038.38 | 264038.38 | 0 | 100% | 100%
42.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Construcción de Pavimentación en calle El Cipre y cerrada de Almendros, colonia Vista Hermosa, San Jerónimo de Juárez, Gro. | San Jeronimo de Juarez | Adjudicacion Directa | RAMO33/OP/B.J/026/2021 | 40 | 503758.32 | 503758.32 | 503758.32 | 503758.32 | 503758.32 | 503758.32 | 0 | 100% | 100%
43.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Rehabilitación del Mercado Municipal de San Jerónimo de Juárez | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 2000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 100% | 100%
44.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de Espacios Deportivos en la Localidad de Arenal de älvarez. | Arenal de Álvarez | Administración Directa | Administración Directa | 600 | 574051.03 | 574051.03 | 574051.03 | 574051.03 | 574051.03 | 574051.03 | 0 | 100% | 100%
45.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Rehabilitación del Alumbrado en la Unidad Deportiva Benito Juárez en la Localidad de San Jerónimo de Juárez | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 600 | 125438 | 125438 | 125438 | 125438 | 125438 | 125438 | 0 | 100% | 100%
46.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de Alumbrado en la Cancha de Basquetbol de la Localidad de Arenal de Gómez | Arenal de Gomez | Administración Directa | Administración Directa | 600 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 0 | 100% | 100%
47.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de Alumbrado en la Cancha de Basquetbol de la Localidad de Las Tunas | Las Tunas | Administración Directa | Administración Directa | 600 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 0 | 100% | 100%
48.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de la Plaza Pública (zocalo) de San Jerónimo de Juárez. | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 600 | 368311.12 | 368311.12 | 364700.15 | 364700.15 | 364700.15 | 364700.15 | 3610.97 | 99.02% | 99.02%
49.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de la Plaza Pública de Arenal de Gómez. | Arenal de Gomez | Administración Directa | Administración Directa | 600 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 65550 | 0 | 100% | 100%
50.- | Complementaria | URB: URBANIZACION | Manejo de Residuos Solidos (Limpieza de Basureros Clandestinos) | Cobertura Municipal | Administración Directa | Administración Directa | 2000 | 269188.23 | 269188.23 | 269188.23 | 269188.23 | 269188.23 | 269188.23 | 0 | 100% | 100%
51.- | Directa | URB: URBANIZACION | Desasolve y Limpieza de Calles y Avenidas Principales de San Jerónimo. | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 800 | 301701.15 | 301701.15 | 301701.15 | 301701.15 | 301701.15 | 301701.15 | 0 | 100% | 100%
52.- | Directa | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de Camino Sacacosechas San Juan Chiquito en San Jerónimo de Juárez. | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 700 | 365039.8 | 365039.8 | 365039.8 | 365039.8 | 365039.8 | 365039.8 | 0 | 100% | 100%
53.- | Directa | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de Camino Sacacosechas Tramo Carretera Nacional - Camino a Corral Falso. | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 500 | 295430.38 | 295430.38 | 295430.38 | 295430.38 | 295430.38 | 295430.38 | 0 | 100% | 100%
54.- | Directa | URB: URBANIZACION | Rehabilitación de Camino Sacacosechas Ruta El Basurero - Piedra Parada. | San Jeronimo de Juarez | Administración Directa | Administración Directa | 700 | 306892.03 | 306892.03 | 306892.03 | 306892.03 | 306892.03 | 306892.03 | 0 | 100% | 100%
SUBTOTAL DE URBANIZACION: | [7 empty] | 18064558.2 | 18064558.2 | 18060947.23 | 18060947.23 | 18060947.23 | 18060947.23 | 3610.97
GASTOS INDIRECTOS
55.- | 3 % IND | GASTOS INDIRECTOS | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO | SAN JERONIMO DE JUAREZ | ADJUDICACION DIRECTA | ADJUDICACION DIRECTA | 2000 | 238500 | 238500 | 238500 | 238500 | 238500 | 238500 | 0 | 100% | 100%
56.- | 4 % IND | GASTOS INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | Cobertura Municipal | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2000 | 151363.38 | 151363.38 | 151363.38 | 151363.38 | 151363.38 | 151363.38 | 0 | 100% | 100%
SUBTOTAL DE GASTOS INDIRECTOS | [7 empty] | 389863.38 | 389863.38 | 389863.38 | 389863.38 | 389863.38 | 389863.38
Subtotal por rubro
[7 empty] | Total | 25227224 | 25227224 | 25223607.35 | 25223607.35 | 25223607.35 | 25223607.35 | 3616.65
[7 empty] | TECHO FINANC | 25227224
0
0
Instructivo de llenado:
1.- Anote el origen de los recursos: fondo o programa al que pertenezcan, en el caso de rendimientos financieros deberán señalar el Fondo o Programa del cuál se generaron.
2.- Anote el número progresivo de la obra o acción programada, el cual deberá corresponder con el registrado en el programa de inversión.
3.- Anote la clasificación que corresponda (Directa o Complementario) según lo establecido en el apartado 2.3.1. de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (solo aplica a los proyectos financiados con dicho fondo).
4.- Anote el rubro correspondiente (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, etc.).
5.- Anote el nombre de la obra o acción, teniendo especial cuidado en describirlas tal y como aparecen en el programa de inversión, inclusive respetando el orden de aparición en el mismo.
6.- Anote los detalles de la dirección que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutará la obra o acción.
7.- Anote la modalidad de ejecución, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, Invitación a tres personas o Licitación pública).
8.- Anote el número de contrato.
9.- Anote la cantidad de beneficiarios de la obra o acción.
10.- Anote el monto aplicado a cada obra y/o acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del periodo que se informa del ejercicio presupuestal.
11.- Anote el porcentaje que corresponda al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción, (Por formula)
12.- Corresponde a la suma (por rubro) del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.
13.- Corresponde a la suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.
14.- Corresponde al número de la cuenta de registro contable al último nivel de desagregación; que permita la identificación de la obra en la contabilidad.
15.- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable (OBRA CAPITALIZABLE, OBRA DE DOMINIO PÚBLICO Y/O OBRA TRANSFERIBLE).

## OP-3 PRODDER (GTO CTE)
| Municipio de Benito Juarez, Guerrero. | [12 empty] | Formato OP-3
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del periodo que se informa al 31 de Diciembre de 2021.
Fondo o programa: PRODDER (GASTO CORRIENTE)
No. Prog. | Clasificación del proyecto. | Rubro del gasto | Nombre de la obra o acción | Localidad y/o Colonia | Modalidad de Ejecución | Número de contrato | Número de beneficiarios | Inversión | [6 empty] | % de Avance
[8 empty] | Autorizada | Modificada | Comprometida | Devengada | Ejercida | Pagada | Subejercicio | Físico | Financ.
AYS: AGUA Y SANEAMIENTO
57.- | Directa | AYS: AGUA Y SANEAMIENTO | Ampliacion de red de agua potable en la Localidad de Arenal de Gomez | Arenal de Gomez | Adjudicacion Directa | Adjudicacion Directa | 45 | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 0 | 100% | 100%
SUBTOTAL DE AGUA Y SANEMIENTO | [7 empty] | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 0
[7 empty] | Total | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 52508 | 0
0
Instructivo de llenado:
1.- Anote el origen de los recursos: fondo o programa al que pertenezcan, en el caso de rendimientos financieros deberán señalar el Fondo o Programa del cuál se generaron.
2.- Anote el número progresivo de la obra o acción programada, el cual deberá corresponder con el registrado en el programa de inversión.
3.- Anote la clasificación que corresponda (Directa o Complementario) según lo establecido en el apartado 2.3.1. de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (solo aplica a los proyectos financiados con dicho fondo).
4.- Anote el rubro correspondiente (agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, etc.).
5.- Anote el nombre de la obra o acción, teniendo especial cuidado en describirlas tal y como aparecen en el programa de inversión, inclusive respetando el orden de aparición en el mismo.
6.- Anote los detalles de la dirección que permitan ubicar el sitio en donde se ejecutará la obra o acción.
7.- Anote la modalidad de ejecución, si es por administración directa o por contrato (Adjudicación directa, Invitación a tres personas o Licitación pública).
8.- Anote el número de contrato.
9.- Anote la cantidad de beneficiarios de la obra o acción.
10.- Anote el monto aplicado a cada obra y/o acción de acuerdo con el momento contable en que se encuentra el egreso respectivo al cierre del periodo que se informa del ejercicio presupuestal.
11.- Anote el porcentaje que corresponda al avance en la ejecución y ejercicio de los recursos asignados a cada obra o acción, (Por formula)
12.- Corresponde a la suma (por rubro) del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.
13.- Corresponde a la suma total del monto autorizado, liberado, comprobado, por comprobar y por ejercer, respectivamente.
14.- Corresponde al número de la cuenta de registro contable al último nivel de desagregación; que permita la identificación de la obra en la contabilidad.
15.- Señalar el tratamiento particular a la obra para su manejo y registro contable (OBRA CAPITALIZABLE, OBRA DE DOMINIO PÚBLICO Y/O OBRA TRANSFERIBLE).